## Лист1
ID | Name | Importance (чем больше число тем выше) | initialestimate | howtodemo | acceptancecriteria | 1 | Создание бота в telegram | 10 | 64ч | Рабочий бот в телеграмме считывающий команды | Удовлетворяет требованиям заказчика
1 | Авторизация бота к календарю Google различных пользователей | 10 | 8ч | например через БД | свой колендарь для пользователя
2 | Добавление, изменение ,удаление дел в календаре Google через бот | 9 | 8ч | В виде запроса к календарю, вызванный командой боту | Запрос вида: Завтра в 8:00 подъем
3 | персональная настройка списока дел на период | 5 | 3ч | При добавлении нового дела отказ и возможность удаление других дел | не более 10
4 | Разбиение дел на (не) распределенные | 7 | 8ч | нераспределенные дела существуют отдельно от календаря | задание с помощью ключевых слов
5 | Привязка дел ко времени | 7 | 4ч | Назначено на (time) или напомни через (time). Если указать время, то автоматически помечать как нераспределенные | Запрос вида: в 8:00 подъем
6 | Цвет календаря влияет на важность | 3 | 6ч | Например, красный -важно, желтый - не важно | задание с помощью ключевых слов
7 | Разбиение дел по сферам | 7 | 2ч | структурирование дел: работа, учеба и тд. | задание с помощью ключевых слов
8 | Запрос списка дел из Google календаря | 9 | 6ч | дела на сегодня, завтра, на (дата), нераспределенные | задание с помощью ключевых слов
9 | дела (не) завершенные | 9 | 1ч | удаление выполненны дел | запрос нераспределенных дел
10 | сбор и анализ требований | 10 | 1ч |  | Отчет
11 | проектирование | 10 | 4ч |  | Отчет
12 | разбиение дел на (не) важные | 6 | 1ч | метка важности | задание с помощью ключевых слов