## 0
Бэклог спринта |  | 0
0 | Сбор требований |  |  | Выс/Низк/Ср | 0/2/1
2018-02-24 | Функции | Задачи | Исполнитель | Важность | Человек/час
| Сбор требований | Обсуждение беклога проекта с заказчиком | Губанов Илья | 0 | 0.2
|  | Сбор требований | Команда | 0 | 1.5
|  | Компоновка и документирование требований | Ермакова Надежда | 1 | 1
|  | Создание беклога проекта | Замятин Владимир | 1 | 1
|  | Создание беклога спринта | Маметов Константин | 1 | 0.5
Готово!
|  | Ведение беклога спринтов | Маметов Константин
|  | Распределение ролей, предварительно | Губанов Илья

## 1
Бэклог спринта |  | 1
1 | Проектирование
2018-02-24 | Функции | Задачи | Исполнитель | Важность | Человек/час
| Проектирование | Доделать журнал проекта (не/распределённые дела, не/завершенные) | Замятин Владимир | 0
|  | Дополнить требования (не/распределённые дела, не/завершенные) | Ермакова Надежда | 0
|  | Диаграмма развертывания и описание | Ермакова Надежда | 1
|  | UseCase и описание | Ермакова Надежда | 1
|  | Диаграмма компонентов и описание | Маметов Константин | 1
|  | Определить функции модулей | Ермакова Надежда | 1
до следущей пары |  | Ревью | Команда | 2
2 |  | Определить стандарт оформления кода | Губанов Илья | 2
|  | Определить используемую библиотеку для Telegram |  | 2
|  | Определить способ общения пользователя с Ботом | Губанов Илья | 1

## 2
Бэклог спринта
2
| Функции | Задачи | Исполнитель | Важность
Зарегистрировать чат бота
Определить хостинг
Hello world